## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema de Almacenamiento y Gestión del Estacionamiento de Zona Universitaria
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE |  | Leonardo de Jesús Mendoza Pérez | [8 empty] | LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SE ABREVIARON POR LAS SIGLAS DEL NOMBRE DE CADA INTEGRANTE
NOMBRE |  | César Eduardo Hernández Yáñez
NOMBRE |  | José Eduardo Sánchez Sifuentes
NOMBRE |  | Miguel Ángel Vázquez Salinas
NOMBRE |  | Ana Laura Araiza Araiza
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO |  | 14 de Agosto de 2023
[9 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11
ACT. | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | HORAS | PROGRESO | INICIO | TERMINACIÓN | PRESUPUESTO | RECURSOS Y/O MATERIAL | time axis 2023-08-14 to 2023-12-04
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | ESTIMADAS |  | FECHA | FECHA | time axis 2023-08-14 to 2023-12-04
1 | Planeación
1.1 | Identificación de recursos necesarios | Todos | 6 hrs. | 80% | 2023-08-14 | 2023-08-17 | $0 | Cursos, arduino | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17
1.2 | Distribución de actividades | ALAA | 4 hrs. | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-17 | $0 | Nada | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17
1.3 | Identificacion de catálogos | JESS, MAVS | 4 hrs. | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-28 | $0 | PC, MySQL, JavaScript | bar: 2023-08-18 to 2023-08-28
2 | Sprint 1
Base de Datos
2.1 | Definir estructura de la Base de Datos | Todos | 15 hrs. | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-28 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-28
2.2 | Montar la Base de Datos | JESS | 3 hrs | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-28 |  | XAMPP | bar: 2023-08-18 to 2023-08-28
2.3 | Creación de la Base de Datos (enlazar y creacion de catalogos) | JESS, MAVS | 2 hrs. | 80% | 2023-08-18 | 2023-08-28 |  | MySQL | bar: 2023-08-18 to 2023-08-28
Front/Back
2.4 | Autenticación de Usuario - Interfaz | LJMP, CEHY, ALAA | 8 hrs. | 100% | 2023-08-29 | 2023-09-01 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-08-29 to 2023-09-01
2.5 | Interfaz de Gestión de Usuarios | CEHY, ALAA, JESS, MAVS | 10 hrs. | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-04 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-09-01 to 2023-09-04
2.6 | Nuevo Usuario - Interfaz | CEHY, ALAA | 10 hrs. | 90% validar | 2023-09-04 | 2023-09-06 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-09-04 to 2023-09-06
2.7 | Eliminar Usuario - Interfaz | ALAA, CEHY | 10 hrs. | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-08 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-09-06 to 2023-09-09
2.8 | Consultar Usuario - Interfaz | JESS, ALAA, CEHY | 10 hrs. | 90% validar | 2023-09-08 | 2023-09-10 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-09-08 to 2023-09-10
2.9 | Modificar Usuario - Interfaz | MAVS, CEHY, ALAA | 10 hrs. | 90% validar | 2023-09-10 | 2023-09-12 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP, HTML, Boostrap | bar: 2023-09-04 to 2023-09-08; 2023-09-10 to 2023-09-12
3 | Sprint 2
Front/Back
| Validaciones en Usuarios Spring 1 | ALAA | 6 hrs. |  | 2023-09-12 | 2023-09-13 | $0 | bar: 2023-09-12 to 2023-09-13
3.1 | Entrada al estacionamiento con ticket - Interfaz | ALAA, CEHY | 12 hrs. |  | 2023-09-13 | 2023-09-20 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-13 to 2023-09-20
3.2 | Consultar ticket que esté activo - Interfaz | LJMP, CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-09-20 | 2023-09-26 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-20 to 2023-09-26
3.3 | Modificación de cierta información del ticket - Interfaz | JESS, ALAA, CEHY | 8 hrs. |  | 2023-09-26 | 2023-09-30 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-26 to 2023-09-30
3.4 | Cancelar ticket por motivos de pérdida - Interfaz | CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-09-30 | 2023-10-05 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-30 to 2023-10-05
3.5 | Señalización de cajón por ticket - Interfaz | MAVS, CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-10-05 | 2023-10-10 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-18 to 2023-09-21; 2023-10-05 to 2023-10-10
4 | Sprint 3
Front/Back
4.1 | Entrada de cliente con contrato - Interfaz | ALAA, CEHY | 10 hrs. |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-10 to 2023-10-16
4.2 | Dar de alta un contrato - Interfaz | JESS,ALAA,CEHY | 8 hrs. |  | 2023-10-16 | 2023-10-20 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-16 to 2023-10-20
4.3 | Consulta de vigencia de contrato - Interfaz | CEHY,ALAA | 8 hrs. |  | 2023-10-20 | 2023-10-25 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-20 to 2023-10-25
4.4 | Modificación de contrato - Interfaz | LJMP, CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-25 to 2023-10-30
4.5 | Registrar el pago de un mes específico de un cliente - Int | ALAA, CEHY | 8 hrs. |  | 2023-10-30 | 2023-11-04 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-02 to 2023-10-05; 2023-10-30 to 2023-11-04
4.6 | Dar de baja cliente con contrato - Interfaz | MAVS, CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-11-04 | 2023-11-09 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-02 to 2023-10-05; 2023-11-04 to 2023-11-09
5 | Sprint 4
Front/Back
5.1 | Iniciar turno - Interfaz | CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-11-09 | 2023-11-12 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-06 to 2023-10-08; 2023-11-09 to 2023-11-12
5.2 | Realizar corte de caja - Interfaz | LJMP, CEHY, ALAA | 8 hrs. |  | 2023-12-11 | 2023-11-15 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-06 to 2023-10-08; 2023-10-16 to 2023-10-18; 2023-11-12 to 2023-11-15
5.3 | Consultar cortes de caja - Interfaz | ALAA, CEHY | 6 hrs. |  | 2023-11-15 | 2023-11-18 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-19 to 2023-10-22; 2023-11-15 to 2023-11-18
5.4 | Imprimir la información del corte de caja - Interfaz | JESS, CEHY, ALAA | 7 hrs. |  | 2023-11-18 | 2023-11-21 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-19 to 2023-10-22; 2023-11-18 to 2023-11-21
5.5 | Contador de cajones disponibles - Interfaz | MAVS, CEHY, ALAA | 7 hrs. |  | 2023-11-21 | 2023-11-24 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-10-19 to 2023-10-22; 2023-11-21 to 2023-11-24
6 | Cierre
6.1 | Pruebas | Todos | 8 hrs. |  | 2023-11-25 | 2023-12-04 | $0 | PC, Xampp | bar: 2023-11-25 to 2023-12-04
6.2 | Corrección de errores | Todos | 8 hrs. |  | 2023-11-25 | 2023-12-04 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-11-25 to 2023-12-04