## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema de Almacenamiento y Gestión del Estacionamiento de Zona Universitaria
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE |  | Leonardo de Jesús Mendoza Pérez | [6 empty] | LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SE ABREVIARON POR LAS SIGLAS DEL NOMBRE DE CADA INTEGRANTE
NOMBRE |  | César Eduardo Hernández Yáñez
NOMBRE |  | José Eduardo Sánchez Sifuentes
NOMBRE |  | Ana Laura Araiza Araiza
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO |  | 14 de Agosto de 2023
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10
ACT. | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | INICIO | TERMINACIÓN | PRESUPUESTO | RECURSOS Y/O MATERIAL | time axis 2023-08-14 to 2023-11-24
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | time axis 2023-08-14 to 2023-11-24
1 | Planeación
1.1 | Identificación de recursos necesarios | Todos | 2023-08-14 | 2023-08-17 | $0 | Cursos, arduino | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17; 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22
1.2 | Distribución de actividades | ALAA | 2023-08-14 | 2023-08-17 | $0 | Nada | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17; 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22
1.3 | Creación de catálogos | Todos | 2023-08-18 | 2023-08-28 | $0 | PC, MySQL, JavaScript | bar: 2023-08-18; 2023-08-21 to 2023-08-25; 2023-08-28; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22
2 | Sprint 1
2.1 | Autenticación de Usuario | LJMP | 2023-08-29 | 2023-09-01 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-29 to 2023-09-01; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22
2.2 | Gestión de Usuarios | CEHY, ALAA, JESS | 2023-09-04 | 2023-09-08 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-09-04 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22
3 | Sprint 2
3.1 | Entrada al estacionamiento con ticket | ALAA | 2023-09-11 | 2023-09-14 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-11 to 2023-09-14; 2023-10-19 to 2023-10-22
3.2 | Consultar ticket que esté activo | LJMP | 2023-09-11 | 2023-09-14 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-11 to 2023-09-14; 2023-10-19 to 2023-10-22
3.3 | Modificación de cierta información del ticket | JESS | 2023-09-11 | 2023-09-14 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-11 to 2023-09-14; 2023-10-19 to 2023-10-22
3.4 | Cancelar ticket por motivos de pérdida | CEHY | 2023-09-11 | 2023-09-14 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-11 to 2023-09-14; 2023-10-19 to 2023-10-22
3.5 | Señalización de cajón por ticket | Todos | 2023-09-15 | 2023-09-21 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-15; 2023-10-19 to 2023-10-22
4 | Sprint 3
4.1 | Entrada de cliente con contrato | ALAA | 2023-09-22 | 2023-09-29 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-19 to 2023-10-22
4.2 | Dar de alta un contrato | JESS | 2023-09-22 | 2023-09-29 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-19 to 2023-10-22
4.3 | Consulta de vigencia de contrato | CEHY | 2023-09-22 | 2023-09-29 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-19 to 2023-10-22
4.4 | Modificación de contrato | LJMP | 2023-09-22 | 2023-09-29 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-19 to 2023-10-22
4.5 | Registrar el pago de un mes específico de un cliente | ALAA | 2023-10-02 | 2023-10-05 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-02 to 2023-10-05; 2023-10-19 to 2023-10-22
4.6 | Dar de baja cliente con contrato | JESS | 2023-10-02 | 2023-10-05 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-02 to 2023-10-05; 2023-10-19 to 2023-10-22
5 | Sprint 4
5.1 | Iniciar turno | CEHY | 2023-10-06 | 2023-10-09 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-06; 2023-10-09; 2023-10-13 to 2023-10-15; 2023-10-19 to 2023-10-22
5.2 | Realizar corte de caja | LJMP | 2023-10-06 | 2023-10-18 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13
5.3 | Consultar cortes de caja | ALAA | 2023-10-19 | 2023-10-27 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-22 to 2023-09-24; 2023-10-19 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27
5.4 | Imprimir la información del corte de caja | JESS | 2023-10-19 | 2023-10-27 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-09-24; 2023-10-19 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27
5.5 | Contador de cajones disponibles | Todos | 2023-10-19 | 2023-10-27 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27
6 | Cierre
6.1 | Pruebas | Todos | 2023-10-30 | 2023-11-10 | $0 | PC, Xampp | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10
6.2 | Corrección de errores | Todos | 2023-11-13 | 2023-11-24 | $0 | PC, MySQL, JavaScript, PHP | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22; 2023-09-05 to 2023-09-08; 2023-10-19 to 2023-10-22; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24